## JUILLET-26
Date | Sujet | Quoi | Qui | Statut | Plan d'action | Ticket Oasis
CLOTURE JUIN 2026
2026-06-24 | Cloture FA
| Le déplacement des fichiers SELENE ne se declenche plus suite à migration mulesoft | transmission manuelles des fichiers |  | Clos | la PFE scrute le repo toutes les 30 min contre 12H avant. PS: Correction réalisé lundi 03/08 par la PFE
2026-07-31 | Clôture provisoire
2026-07-31 | le déclenchement autonome de la maintenance Exadata Infrastructure Maintenance (de 00:00 à 02:51 UTC) et les reboots successifs des nœuds du RAC ont provoqué la déconnexion brutale des sessions BDD et l'arrêt des traitements EBS (GTS). PS: Ces opérations de maintenance sur l'OCI sont opérées par l'editeur Oracle. | le déclenchement autonome de la maintenance ainsi que les redémarrages successifs des nœuds du RAC ont entraîné une déconnexion soudaine des sessions de la base de données. Cette situation a provoqué l'interruption des traitements EBS (GTS), ce qui a conduit à la rupture de la chaîne d'exécution et à l'échec de l'ensemble des traitements en cours. |  | En Cours | Nous devons nous coordonner avec les interlocuteurs d'ATOS et de Modular IT pour établir la gouvernance relative à OCI. Cette investigation commune nous permettra notamment de statuer sur la planification de nos fenêtres de maintenance. | INC1191861
2026-07-31 | À la suite du redémarrage des traitements GTS, le processus d'intégration des écritures de sous-traitance (SSTR) s'est exécuté une seconde fois, entraînant une double intégration de ces écritures (CAP et CCA SSTR). | Il a été constaté que les écritures de CAP et CCA SSTR ont été comptabilisées en double le 01/08/2026. Cela résulte d'un incident survenu sur le serveur Oracle pendant les traitements de la nuit de clôture, ayant nécessité une relance manuelle des traitements le samedi 01/08/2026 vers midi. |  | Clos | La MOA Finances a passé un WEBADI pour annuler ces écritures en passant des écritures avec les sens inversés (Débit/Crédit) sur le journal « OD A CONTREPASSATION » pour la période de juillet 2026 (JUL-26).
2026-08-04 | Clôture définitive

## JUIN-26
Date | Sujet | Quoi | Qui | Statut | Plan d'action | Ticket Oasis
CLOTURE JUIN 2026
2026-06-23 | Cloture FA
2026-06-30 | Traitement DKA : Imputation des charges d’achats est tombé en erreur | Le traitement DKA : Imputation des charges d’achats est tombé en erreur cette nuit en raison du traitement créer une comptabilisation qui a généré un avertissement à cause d’un problème lié aux GTS. Ce problème a déjà été rencontré sur la clôture d'Avril | MIT /TMA | Clos | Après activation de l'astreinte TMA par l'infogérant MIT (dans les 2 h de survenance de l'incident), la TMA a relancé le traitement qui s'est terminé sans erreur. La suite de la nuit applicative s'est déroulée sans problème mais le TP a été ouvert tardivement à 8h22
2026-06-30 | Cloture Provisoire GL
| La région DMS nous remonte un écart entre les ODS GL générées dans ORACLE R12 dans GL concernant les écritures CUTT OFF SSTR et le fichier générés dans le drvie par le robot Effectivement : dans les ODS GL on a 2 lignes de 408104 de 518,40 et dans le détail du fichier générés sur le drive, il y a 1 seule ligne |  | DSIN | En cours | Analyse en cours sur l'anomalie rencontrée sur le drive CAP PO. En attendant , Samir a mis à disposition l'état Od Cut Off SSTR avec détail factures_2606.xlsx du drive SSTR.
2026-07-02 | Cloture définitive GL
Pas d'incidents

## MAI-26
Date | Sujet | Quoi | Qui | Statut | Plan d'action | Ticket Oasis
CLOTURE Mai 2026
2026-05-28 | Cloture AR
2026-05-28 | une désynchronisation des tâches Finance entre la KADOR et le Back Office (BO). | une désynchronisation des tâches Finance entre la KADOR et le Back Office (BO). | DSIN | Encours | Point de vigilance : Surveillance des traitement de synchronisation
2026-05-29 | Cloture AR
2026-05-29 | Traitement de clôture AR s'est terminé en erreur | Piéce AR desiquilibre pour cause de lignes distribution | TMA | Encours | La TMA va renforcer les contôles sur les modules Auxiliaire
2026-05-29 | Le processus de déclenchement d'astrinete TMA est déclenché par la DSIN au lieu de MIT | L'astreinte TMA a été déclenchée par la DSIN, et non plus par le MIT | MIT | Clos
2026-05-30 | une chaîne a été relancée par MIT vers 2h49 sans l'accord préalable de la TMA. | Non-respect du workflow : Chaîne relancée à 2h49 par l'équipe MIT sans l'aval de la TMA. | MIT | Clos | Attendre la validation opérationnelle de la TMA
2026-05-29 | Retard de réception du DUMP pour BO. | Le dump, généré le 29 mai à 18h00, a été renommé avec la date du 30, ce qui a entraîné l'échec du chargement | DSIN | Clos
2026-06-01 | Décalage de données entre BO et Oracle (Manipulation Manuelle pour compléter les données de BO) | Anomalie de nommage : Le traitement s'étant terminé à 18h40, le fichier généré a été daté du 30 au lieu du 29. | DSIN | Encours | Point de vigilance : Règle de nommage des fichiers en fin de journée
2026-06-02 | Cloture Provisoire GL
Pas d'incidents
2026-06-02 | Cloture définitive GL
Pas d'incidents

## AVR-26
Date | Sujet | Quoi | Qui | Statut | Plan d'action | Ticket Oasis
CLOTURE Avril 2026
Jeudi 23 Avril | Cloture FA
2026-04-30 | Factures clients non intégrées | Problème de chargement de factures clients | DSIN | Clos | Traitement PFE OK mais pas de sortie générée et pas d'insertion en table Rattrapage réalisé par Samir en journée
|  |  | DSIN / PFE | En cours | Plan d'action a établir: script de contrôle, ...
2026-04-29 | Retard de réception du DUMP pour BO. (6h50 au lieu de 4h30) | Suite au déclage du plan de prod | DSIN | Clos
Jeudi 30 Avril | Cloture Provisoire GL
2026-05-01 | Non déclenchmeent de l'astreinte MIT | Non déclenchmeent de l'astreinte MIT suite au blocage du plan de production | DSIN/MIT | Clos | Cause = Automatisme non opérationnel Non déclenchmeent de l'astreinte MIT suite au blocage du plan de production Declenchement manuel des astreintes TMA (DSIN) et MIT (SM) Envoi d’un e-mail par MIT à CAP au lieu d’un appel téléphonique À vérifier dans le DEX pourquoi l’arrêt de relance n’a pas été exécuté.
2026-05-01 | Pdp bloqué | Le plan de production est à l'arrêt depuis 1h12 ce matin. |  |  | Pdp bloqué en raison du job ob en erreur FINFIN_C14TRT_04_WRK01_M qui s'est terminé en erreur. Plan d'action: - Rattrapage réalisé par la TMA - Debloquage du pdp par MIT - Suivi de la bonne fin du pdp et de l'alimentation du DTR et de Selene | INC1160606
2026-05-04 | Calcul incorrect du nom de fichier pour certaines extractions CAP PRO. | extraction non disponible | DSIN/RPA |  | Script Google Apps pour renommer les fichiers.
2026-05-04 | Problème de synchronisation de SELENE
2026-05-04 | Les fichiers des mois de mars et d’avril sont présents dans les dossiers de dernière clôture. |  | DSIN/RPA |  | déplacement des fichiers en automatique
Mardi 5 Mai | Cloture définitive GL
2026-05-05 | Pb deconnexion à Oracle | Deconnexion d'Oracle vers 16h pendant 15 minutes | DSIN | Clos | Impact d'une opération réseau résolue en conf de crise
2026-05-05 | Problème de déconnexion à SELENE suite à la mise à jour du proxy. |  | DSIN

## MAR-26
Date | Sujet | Quoi | Qui | Statut | Plan d'action | Ticket Oasis
CLOTURE Mars 2026
Mardi 24 Mars | Cloture FA
Mardi 31 Mars | Cloture Provisoire GL
2026-04-01 | Etats RPA KO | Retard de mise à disposition des extractions RPA CAP Heure de mise à disposition : 16h00 (initialement prévu en début de matinée). |  |  | Diagnostic RPA: Le robot a exécuté des requêtes pour lesquelles il était indiqué dans le fichier de paramétrage qu'elles ne devaient pas l'être. C'est un bug. Les extractions ont été relancées par le robot après correction du problème | Origine de l’incident : Une erreur de séquencement a entraîné l’arrêt du robot. Celui-ci a tenté d’exécuter des requêtes identifiées comme obsolètes, alors qu’elles auraient dû être ignorées par le processus. Actions correctives : Équipe RPA : correction de l’anomalie de séquencement afin de garantir que seules les requêtes valides soient désormais exécutées. Action manuelle : une tentative de relance manuelle des extractions a été effectuée par Samir en fin de matinée. Toutefois, les fichiers générés présentaient des écarts de formatage, notamment au niveau des séparateurs, les rendant inexploitables. Résolution : Après correction complète, le robot a été relancé avec succès, ce qui a permis la livraison des états conformes à 16h00. Prise en main de DSI Support pour relancer les traitements pour les prochaine clôtures
| Etats FRN KO | Un fichier n'est pas mis à disposition |  |  | problème sur une requête Referentiel_Fournisseur.sql | Optimisation de la requête, puis relivraison en prod
2026-04-02 | Lanceur RPA KO | Pas de fichier mis a disposition |  |  | Le serveur RPA a été rebooté pendant la nuit. Les extractions ont été relancées par l'équipe RPA.
Jeudi 02 Avril | Cloture définitive GL
2026-04-02
| MIT |  |  |  | RAS pendant la clôture Amélioration attendue: Suivi des temps de traitements (> 1h) afin d'identifier d'éventuelles dérives.

## FEV-26
Date | Sujet | Quoi | Qui | Statut | Plan d'action | Ticket Oasis
CLOTURE Janvier 2026
Vendredi 20 Fév | Cloture FA
2026-02-23 | Validation des factures en erreur : Signal 6 |  | ASIM/Modular'It | En cours | Rattrapge fait par TMA. SR ouverte auprès d'Oracle par l'infogérant | INC1134059
Vendredi 24 Fév | Robot
Déplacement manuel des fichier 26 et le 27 suite aux erreurs du robot RPA
Vendredi 25 Fév | Pirene
Les fichiers non reçu
Vendredi 27 Fév | Cloture Provisoire GL
2026-02-27 | FINFIN_J23TRT_06_CTL04_Q en erreur |  | ASIM/Modular'It | En cours |  | INC1136217
2026-02-27 | Erreur d'envoi du mail de situation Oracle du matin au CSP |  | ASIM/Modular'It | Clos | L'équipe réseau Dalkia a finalement résolu le problème en mettant en place un paramétrage définitif sur le serveur SMTP (Mise en Production le 09/03/2029 par gérée par meriem tinasti ) | INC1136081
Échec de l’envoi des emails d’hypervision en raison d’une surcharge du serveur. Plan d’action : acquisition et mise en place d’un nouveau serveur afin d’absorber la charge.
Erreur sur une PF dans l'hypervision plan d'action correction du programme
Mardi 03 Mars | Cloture définitive GL

## JAN-26
Date | Sujet | Quoi | Qui | Statut | Plan d'action | Ticket Oasis
CLOTURE Janvier 2026
2026-01-23 | Règlement n° 400011351 sans facture | Règlement avec erreur APP‑SQLAP‑100062. D'autres règlements dans la meme situation. | TMA | Clos | Ouverture SR 4-0001949483 + datafix poura nnuler le règlement 400011351 et màj la partie SLA en positionnant le champ EVENT_STATUS_CODE à « N », indiquant qu’aucune action n’est requise, et le champ PROCESS_STATUS_CODE à « P », signifiant que le règlement a été traité.
2026-01-23 | Cloture FA
2026-01-29 | Erreur SMTP : envoi en échec à cause de la taille des pièces jointes | Pbm vient de contrôle AP-17, sous-titre AP - Détails des campagnes de règlement Tiers, car la taille du fichier dépasse la limite autorisée. | TMA | Clos | Impact sur l'envoi des planifications ?
2026-01-30 | Pbm de dézippage coté BO | Données GL n'ont pas été intégrées. |  |  | Rechargement fait dans la journée. Analyse en cours coté TMA BO
2026-01-30 | Cloture Provisoire GL
2026-01-30 | Le traitement d’imputation des charges d’achats s’est terminé en erreur. Plan de prod bloqué (pas d'alimentation de BO et Selene) | souci au niveau des GTS. | Modular'IT/ISIM |  | Astreinte non déclenchée (console infogérent non opérationnel). Appel des correpondants ISIM Atos pour débloquer le problème
2026-01-31 | Déblocage du plan de PROD de la nuit du vendredi en appelant l'astreinte TMA |  | TMA |  | Nada a corrigé le traitement des charges à payer en erreur
2026-01-31 | MOA alerte sur l'absence de traitement Oracle sans déclenchement d'astreinte | Aubert a appelé ISIM pour déblocage de la situation. | DSIN / ISIM |  | Lotfi débloque les GTS et Philippe D. relance le PDP.
2026-02-01 | Traitement Règlement non comptabilisés ; campagne de lettrage à zéro planté (Cloture AR KO) | Ce traitement n'aurait pas du etre lancé samedi soir. |  |  | intervention de Nada : comptabilisation du règlement + Centra vers GL + cloture manuelle AR. Jira à ouvrir par MOE
2026-02-03 | Cloture définitive GL