## Feuil1 (hidden)
Année | 2026 | Jour férie | Valeur retour
|  | 2026-01-01 | Oui
|  | 2026-04-05 | Oui
|  | 2026-04-06 | Oui
|  | 2026-05-01 | Oui
|  | 2026-05-08 | Oui
|  | 2026-05-14 | Oui
|  | 2026-05-24 | Oui
|  | 2026-05-25 | Oui
|  | 2026-07-14 | Oui
|  | 2026-08-15 | Oui
|  | 2026-11-01 | Oui
|  | 2026-11-11 | Oui
|  | 2026-12-25 | Oui
|  | 2026-01-01 | Oui
Formulas:
Jour férie = [Jour férie, row above] + 1

## AOUT 2026
CALENDRIER CLOTURE AOUT 2026
ARRETE | TRAITEMENT | RESTITUTION | Date de Référence J
Date limite de remontée des PV pour mise en service des investissements |  |  |  | 2026-08-19 | Matin | J-8
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-19 | Nuit | J-8
Premiers relevés de compteurs et de stocks |  |  |  | 2026-08-20 | Matin | J-7
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-20 | Nuit | J-7
| Incorporation en comptabilité des écritures GL de paie |  |  | 2026-08-21 | Nuit | J-6
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-21 | Nuit | J-6
ARCAS | Envoi à la compta Siège du fichier PROGEFI par le service Trésorerie incluant les remarques des Uos |  |  | 2026-08-24 | Matin | J-5
Fermeture du livre comptable FA |  |  |  | 2026-08-24 | Soir | J-5
| Premier passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-08-24 | Nuit | J-5
| Incorporation des écritures d'amortissements |  |  | 2026-08-24 | Nuit | J-5
| Incorporation en comptabilité des écritures GL et provisions DACAR |  |  | 2026-08-24 | Nuit | J-5
Campagne Fournisseurs Virements NDF Employé |  |  |  | 2026-08-24 | Nuit | J-5
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-24 | Nuit | J-5
Date limite d'intégration des factures de carburant et péages (DACAR) |  |  |  | 2026-08-25 | Journée | J-4
CALLISTO | Derniers retours des Uos (mise à jour navettes : subventions, exceptions) et remarques sur traitement M-1 |  |  | 2026-08-25 | Soir | J-4
ARCAS | Traitement ARCAS pour incorporation des écritures d'abonnement |  |  | 2026-08-25 | Soir | J-4
Dernières transmissions des heures de M.O. |  |  |  | 2026-08-25 | Soir | J-4
Dernières saisies et validation des relevés de compteur et de stocks et des livraisons |  |  |  | 2026-08-25 | Soir | J-4
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-25 | Nuit | J-4
| Second passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-08-25 | Nuit | J-4
| Calcul de la M.O. au THO (VACHE) |  |  | 2026-08-25 | Nuit | J-4
CALLISTO | Traitement CALLISTO et incorporation des écritures IFRS + envoi fichiers justificatifs aux Uos |  |  | 2026-08-26 | Soir | J-3
ARCAS | Traitement ARCAS et incorporation des écritures IFRS + envoi fichiers justificatifs aux Uos |  |  | 2026-08-26 | Soir | J-3
Arrêté ventes travaux (CITY) |  |  |  | 2026-08-26 | Soir | J-3
Délai pour la clôture des taches GT,GX et GS |  |  |  | 2026-08-26 | Soir | J-3
Arrêté ventes exploitation |  |  |  | 2026-08-26 | Soir | J-3
Arrêté de saisie des factures Open Portal Campus |  |  |  | 2026-08-26 | Soir | J-3
| Calcul des PAR CID |  |  | 2026-08-26 | Soir | J-3
Arrêté de saisie des factures energies |  |  |  | 2026-08-26 | Soir | J-3
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-26 | Nuit | J-3
| Refacturation intra-groupe premier traitement |  |  | 2026-08-26 | Nuit | J-3
| Dernier passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-08-26 | Nuit | J-3
| Incorporation des écritures de M.O. |  |  | 2026-08-26 | Nuit | J-3
| Traitement PIRENE (calcul des CAP, valorisation des stocks, ventes) |  |  | 2026-08-26 | Nuit | J-3
| Calcul des CAP Gaz, Chaleur et électricité CELERIS |  |  | 2026-08-26 | Nuit | J-3
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-08-27 | Matin | J-2
Modification manuelle des PAR Exploitation mensuels CID et CAP Céleris |  |  |  | 2026-08-27 | Journée | J-2
| Génération des écritures des PAR Exploitation mensuels CID |  |  | 2026-08-27 | 17H | J-2
| Génération des écritures de CAP CELERIS |  |  | 2026-08-27 | 17H | J-2
| Incorporation des écritures de PAR Exploitation mensuels CID |  |  | 2026-08-27 | Nuit | J-2
| Incorporation des écritures PIRENE (calcul des CAP, valorisation des stocks, ventes) |  |  | 2026-08-27 | Nuit | J-2
| Incorporation des écritures de CAP Gaz, Chaleur et électricité CELERIS |  |  | 2026-08-27 | Nuit | J-2
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-27 | Nuit | J-2
| Refacturation intra-groupe Deuxième traitement |  |  | 2026-08-27 | Nuit | J-2
|  | Mise disposition du fichier Harry Energy |  | 2026-08-27 | Nuit | J-2
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-08-28 | Matin | J-1
| Fermeture automatique des commandes liées aux factures intra groupe CITY du mois |  |  | 2026-08-28 | Matin | J-1
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-28 | Nuit | J-1
| Refacturation intra-groupe Troisième traitement |  |  | 2026-08-28 | Nuit | J-1
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Matin | J
FERMETURE DE L'APPLICATION - CLOTURE PROVISOIRE GL - DEFINITIVES : AP - AR - PO |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Nuit | J
| Refacturation intra-groupe (dernier passage) |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Nuit | J
| Calcul des CAP fournisseurs et incorporation des écritures |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Nuit | J
| Calcul des CAP spécifiques aux contrats de sous traitance et incorporation des écritures |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Nuit | J
| Calcul et écriture des TEC et PCA (codes R) travaux en cours - produits constatés d'avance |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Nuit | J
| Calcul et écriture des charges d'avance sur sinistres |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Nuit | J
| Equilibrage comptable par centre de gestion |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Nuit | J
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-09-01 | Matin | J+1
|  | Mise à disposition des états de TVA (AP, AR) sur le drive pour les régions |  | 2026-09-01 | Matin | J+1
|  | Mise à disposition des états CAP PO et CAP SSTR sur le drive pour les régions |  | 2026-09-01 | Matin | J+1
| Imputation (posting) des écritures GL saisies dans la matinée |  |  | 2026-09-01 | 13H | J+1
Campagne Fournisseurs Virements NDF Employé |  |  |  | 2026-09-01 | Nuit | J+1
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-01 | Nuit | J+1
| Extourne des écritures de TEC et PCA travaux en cours - produits constatés d'avance |  |  | 2026-09-01 | Nuit | J+1
| Extourne des écritures de charges d'avance sur sinistres |  |  | 2026-09-01 | Nuit | J+1
| Imputation (posting) des écritures GL saisies dans la matinée |  |  | 2026-09-02 | 13H | J+2
CLOTURE DEFINITIVE DE GL |  |  |  | 2026-09-02 | Nuit | J+2
| Equilibrage comptable par centre de gestion |  |  | 2026-09-02 | Nuit | J+2
| Alimentation de la Garantie Totale |  |  | 2026-09-02 | Nuit | J+2
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-02 | Nuit | J+2
|  | Mise à disposition des états de TVA (GL) sur le drive pour les régions |  | 2026-09-03 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition des flux et soldes |  | 2026-09-03 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition de l'état de contrôle des retraitements IFRS |  | 2026-09-03 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition du fichier d'alimentation de Magnitude sur le drive pour les régions |  | 2026-09-03 | Matin | J+3
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-03 | Nuit | J+3
| Incorporation des écritures à contrepassation sur mois suivant (2ème vendredi de chaque mois) |  |  | 2026-09-11 | Nuit
|  | Mise à disposition des échéanciers provisoires GROUPE sur vos clés régions |  | 2026-09-14 | Matin | J+10
Validation de l'échéancier GROUPE + Envoi des ordres de virements à CDPG + Envoi des avis de virements par mail aux Frs |  |  |  | 2026-09-14 | Nuit | J+10
| PO Fermeture automatique des commandes (15 du mois) |  |  | 2026-09-15 | Nuit
|  | Mise à disposition des commandes fermées dans le drive pour les régions |  | 2026-09-16 | Matin
|  | Envoi du mail de confirmation des virements fournisseurs GROUPE |  | 2026-09-15 | Matin | J+11
| Incorporation des encaissements suite à échéancier Groupe |  |  | 2026-09-15 | Nuit | J+11
|  | Envoi par mail des encaissements partiellement lettrés suite passage Intra Groupe |  | 2026-09-16 | Matin | J+12

## JUILLET 2026
CALENDRIER CLOTURE JUILLET 2026
ARRETE | TRAITEMENT | RESTITUTION | Date de Référence J
Date limite de remontée des PV pour mise en service des investissements |  |  |  | 2026-07-21 | Matin | J-8
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-07-21 | Nuit | J-8
Premiers relevés de compteurs et de stocks |  |  |  | 2026-07-22 | Matin | J-7
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-07-22 | Nuit | J-7
| Incorporation en comptabilité des écritures GL de paie |  |  | 2026-07-22 | Nuit | J-7
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-07-23 | Nuit | J-6
ARCAS | Envoi à la compta Siège du fichier PROGEFI par le service Trésorerie incluant les remarques des Uos |  |  | 2026-07-24 | Matin | J-5
Fermeture du livre comptable FA |  |  |  | 2026-07-24 | Soir | J-5
| Premier passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-07-24 | Nuit | J-5
| Incorporation des écritures d'amortissements |  |  | 2026-07-24 | Nuit | J-5
| Incorporation en comptabilité des écritures GL et provisions DACAR |  |  | 2026-07-24 | Nuit | J-5
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-07-24 | Nuit | J-5
Date limite d'intégration des factures de carburant et péages (DACAR) |  |  |  | 2026-07-27 | Journée | J-4
CALLISTO | Derniers retours des Uos (mise à jour navettes : subventions, exceptions) et remarques sur traitement M-1 |  |  | 2026-07-27 | Soir | J-4
ARCAS | Traitement ARCAS pour incorporation des écritures d'abonnement |  |  | 2026-07-27 | Soir | J-4
Dernières transmissions des heures de M.O. |  |  |  | 2026-07-27 | Soir | J-4
Dernières saisies et validation des relevés de compteur et de stocks et des livraisons |  |  |  | 2026-07-27 | Soir | J-4
Campagne Fournisseurs Virements NDF Employé |  |  |  | 2026-07-27 | Nuit | J-4
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-07-27 | Nuit | J-4
| Second passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-07-27 | Nuit | J-4
| Calcul de la M.O. au THO (VACHE) |  |  | 2026-07-27 | Nuit | J-4
CALLISTO | Traitement CALLISTO et incorporation des écritures IFRS + envoi fichiers justificatifs aux Uos |  |  | 2026-07-28 | Soir | J-3
ARCAS | Traitement ARCAS et incorporation des écritures IFRS + envoi fichiers justificatifs aux Uos |  |  | 2026-07-28 | Soir | J-3
Arrêté ventes travaux (CITY) |  |  |  | 2026-07-28 | Soir | J-3
Délai pour la clôture des taches GT,GX et GS |  |  |  | 2026-07-28 | Soir | J-3
Arrêté ventes exploitation |  |  |  | 2026-07-28 | Soir | J-3
Arrêté de saisie des factures Open Portal Campus |  |  |  | 2026-07-28 | Soir | J-3
| Calcul des PAR CID |  |  | 2026-07-28 | Soir | J-3
Arrêté de saisie des factures energies |  |  |  | 2026-07-28 | Soir | J-3
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-07-28 | Nuit | J-3
| Refacturation intra-groupe premier traitement |  |  | 2026-07-28 | Nuit | J-3
| Dernier passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-07-28 | Nuit | J-3
| Incorporation des écritures de M.O. |  |  | 2026-07-28 | Nuit | J-3
| Traitement PIRENE (calcul des CAP, valorisation des stocks, ventes) |  |  | 2026-07-28 | Nuit | J-3
| Calcul des CAP Gaz, Chaleur et électricité CELERIS |  |  | 2026-07-28 | Nuit | J-3
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-07-29 | Matin | J-2
Modification manuelle des PAR Exploitation mensuels CID et CAP Céleris |  |  |  | 2026-07-29 | Journée | J-2
| Génération des écritures des PAR Exploitation mensuels CID |  |  | 2026-07-29 | 17H | J-2
| Génération des écritures de CAP CELERIS |  |  | 2026-07-29 | 17H | J-2
| Incorporation des écritures de PAR Exploitation mensuels CID |  |  | 2026-07-29 | Nuit | J-2
| Incorporation des écritures PIRENE (calcul des CAP, valorisation des stocks, ventes) |  |  | 2026-07-29 | Nuit | J-2
| Incorporation des écritures de CAP Gaz, Chaleur et électricité CELERIS |  |  | 2026-07-29 | Nuit | J-2
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-07-29 | Nuit | J-2
| Refacturation intra-groupe Deuxième traitement |  |  | 2026-07-29 | Nuit | J-2
|  | Mise disposition du fichier Harry Energy |  | 2026-07-29 | Nuit | J-2
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-07-30 | Matin | J-1
| Fermeture automatique des commandes liées aux factures intra groupe CITY du mois |  |  | 2026-07-30 | Matin | J-1
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-07-30 | Nuit | J-1
| Refacturation intra-groupe Troisième traitement |  |  | 2026-07-30 | Nuit | J-1
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Matin | J
FERMETURE DE L'APPLICATION - CLOTURE PROVISOIRE GL - DEFINITIVES : AP - AR - PO |  |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Nuit | J
| Refacturation intra-groupe (dernier passage) |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Nuit | J
| Calcul des CAP fournisseurs et incorporation des écritures |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Nuit | J
| Calcul des CAP spécifiques aux contrats de sous traitance et incorporation des écritures |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Nuit | J
| Calcul et écriture des TEC et PCA (codes R) travaux en cours - produits constatés d'avance |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Nuit | J
| Calcul et écriture des charges d'avance sur sinistres |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Nuit | J
| Equilibrage comptable par centre de gestion |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Nuit | J
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-08-03 | Matin | J+1
|  | Mise à disposition des états de TVA (AP, AR) sur le drive pour les régions |  | 2026-08-03 | Matin | J+1
|  | Mise à disposition des états CAP PO et CAP SSTR sur le drive pour les régions |  | 2026-08-03 | Matin | J+1
| Imputation (posting) des écritures GL saisies dans la matinée |  |  | 2026-08-03 | 13H | J+1
Campagne Fournisseurs Virements NDF Employé |  |  |  | 2026-08-03 | Nuit | J+1
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-03 | Nuit | J+1
| Extourne des écritures de TEC et PCA travaux en cours - produits constatés d'avance |  |  | 2026-08-03 | Nuit | J+1
| Extourne des écritures de charges d'avance sur sinistres |  |  | 2026-08-03 | Nuit | J+1
| Imputation (posting) des écritures GL saisies dans la matinée |  |  | 2026-08-04 | 13H | J+2
CLOTURE DEFINITIVE DE GL |  |  |  | 2026-08-04 | Nuit | J+2
| Equilibrage comptable par centre de gestion |  |  | 2026-08-04 | Nuit | J+2
| Alimentation de la Garantie Totale |  |  | 2026-08-04 | Nuit | J+2
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-04 | Nuit | J+2
|  | Mise à disposition des états de TVA (GL) sur le drive pour les régions |  | 2026-08-05 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition des flux et soldes |  | 2026-08-05 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition de l'état de contrôle des retraitements IFRS |  | 2026-08-05 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition du fichier d'alimentation de Magnitude sur le drive pour les régions |  | 2026-08-05 | Matin | J+3
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-08-05 | Nuit | J+3
| Incorporation des écritures à contrepassation sur mois suivant (2ème vendredi de chaque mois) |  |  | 2026-08-14 | Nuit
|  | Mise à disposition des échéanciers provisoires GROUPE sur vos clés régions |  | 2026-08-14 | Matin | J+10
Validation de l'échéancier GROUPE + Envoi des ordres de virements à CDPG + Envoi des avis de virements par mail aux Frs |  |  |  | 2026-08-14 | Soir | J+10
| PO Fermeture automatique des commandes (15 du mois) |  |  | 2026-08-15 | Nuit
|  | Mise à disposition des commandes fermées dans le drive pour les régions |  | 2026-08-17 | Matin | J+11
|  | Envoi du mail de confirmation des virements fournisseurs GROUPE |  | 2026-08-17 | Matin | J+11
| Incorporation des encaissements suite à échéancier Groupe |  |  | 2026-08-17 | Nuit | J+11
|  | Envoi par mail des encaissements partiellement lettrés suite passage Intra Groupe |  | 2026-08-18 | Matin | J+12

## Feuil2
CALENDRIER CLOTURE Juillet 2026
Jour |  |  | Jalon | Astreinte | Cockpit
Vendredi 24 Aout | Nuit | J-5 | Cloture FA
Vendredi 31 Aout | Nuit | J | Cloture provisoire | Oui (CtrlM)
Lundi 03 Aout | Matin | J+1 |  |  | 8H30
2026-09-02 | Nuit | J+2 | Cloture définitive | Oui (CtrlM)
Mercredi 05 Aout | Matin | J+3 |  |  | 8H30

## SEPTEMBRE 2026
CALENDRIER CLOTURE SEPTEMBRE 2026
ARRETE | TRAITEMENT | RESTITUTION | Date de Référence J
Date limite de remontée des PV pour mise en service des investissements |  |  |  | 2026-09-18 | Matin | J-8
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-18 | Nuit | J-8
Premiers relevés de compteurs et de stocks |  |  |  | 2026-09-21 | Matin | J-7
Campagne Fournisseurs Virements NDF Employé |  |  |  | 2026-09-21 | Nuit | J-7
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-21 | Nuit | J-7
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-22 | Nuit | J-6
| Incorporation en comptabilité des écritures GL de paie |  |  | 2026-09-23 | Nuit | J-5
|  | Campagne Fournisseurs TIERS FDM - Mise à disposition des échéanciers provisoires |  | 2026-09-23 | Matin | J-5
ARCAS | Envoi à la compta Siège du fichier PROGEFI par le service Trésorerie incluant les remarques des Uos |  |  | 2026-09-23 | Matin | J-5
Fermeture du livre comptable FA |  |  |  | 2026-09-23 | Soir | J-5
| Premier passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-09-23 | Nuit | J-5
| Incorporation des écritures d'amortissements |  |  | 2026-09-23 | Nuit | J-5
| Incorporation en comptabilité des écritures GL et provisions DACAR |  |  | 2026-09-23 | Nuit | J-5
Campagne Fournisseurs TIERS FDM - Mise à disposition des pupitres et envoi du mail de Projection |  |  |  | 2026-09-24 | Matin | J-4
Date limite d'intégration des factures de carburant et péages (DACAR) |  |  |  | 2026-09-24 | Journée | J-4
CALLISTO | Derniers retours des Uos (mise à jour navettes : subventions, exceptions) et remarques sur traitement M-1 |  |  | 2026-09-24 | Soir | J-4
ARCAS | Traitement ARCAS pour incorporation des écritures d'abonnement |  |  | 2026-09-24 | Soir | J-4
Dernières transmissions des heures de M.O. |  |  |  | 2026-09-24 | Soir | J-4
Dernières saisies et validation des relevés de compteur et de stocks et des livraisons |  |  |  | 2026-09-24 | Soir | J-4
Validation de l'échéancier TIERS FDM + Envoi des ordres de virements à CDPG + Envoi des avis de virements par mail aux Frs |  |  |  | 2026-09-24 | Soir | J-4
| Second passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-09-24 | Nuit | J-4
| Calcul de la M.O. au THO (VACHE) |  |  | 2026-09-24 | Nuit | J-4
|  | Envoi du mail de confirmation des virements TIERS FDM |  | 2026-09-25 | Matin | J-3
CALLISTO | Traitement CALLISTO et incorporation des écritures IFRS + envoi fichiers justificatifs aux Uos |  |  | 2026-09-25 | Soir | J-3
ARCAS | Traitement ARCAS et incorporation des écritures IFRS + envoi fichiers justificatifs aux Uos |  |  | 2026-09-25 | Soir | J-3
Arrêté ventes travaux (CITY) |  |  |  | 2026-09-25 | Soir | J-3
Délai pour la clôture des taches GT,GX et GS |  |  |  | 2026-09-25 | Soir | J-3
Arrêté ventes exploitation |  |  |  | 2026-09-25 | Soir | J-3
Arrêté de saisie des factures Open Portal Campus |  |  |  | 2026-09-25 | Soir | J-3
| Calcul des PAR CID |  |  | 2026-09-25 | Soir | J-3
Arrêté de saisie des factures energies |  |  |  | 2026-09-25 | Soir | J-3
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-25 | Nuit | J-3
| Refacturation intra-groupe premier traitement |  |  | 2026-09-25 | Nuit | J-3
| Dernier passage des abonnements GL dans Oracle |  |  | 2026-09-25 | Nuit | J-3
| Incorporation des écritures de M.O. |  |  | 2026-09-25 | Nuit | J-3
| Traitement PIRENE (calcul des CAP, valorisation des stocks, ventes) |  |  | 2026-09-25 | Nuit | J-3
| Calcul des CAP Gaz, Chaleur et électricité CELERIS |  |  | 2026-09-25 | Nuit | J-3
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-09-28 | Matin | J-2
Modification manuelle des PAR Exploitation mensuels CID et CAP Céleris |  |  |  | 2026-09-28 | Journée | J-2
| Génération des écritures des PAR Exploitation mensuels CID |  |  | 2026-09-28 | 17H | J-2
| Génération des écritures de CAP CELERIS |  |  | 2026-09-28 | 17H | J-2
| Incorporation des écritures de PAR Exploitation mensuels CID |  |  | 2026-09-28 | Nuit | J-2
| Incorporation des écritures PIRENE (calcul des CAP, valorisation des stocks, ventes) |  |  | 2026-09-28 | Nuit | J-2
| Incorporation des écritures de CAP Gaz, Chaleur et électricité CELERIS |  |  | 2026-09-28 | Nuit | J-2
Campagne Fournisseurs Virements NDF Employé |  |  |  | 2026-09-28 | Nuit | J-2
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-28 | Nuit | J-2
| Refacturation intra-groupe Deuxième traitement |  |  | 2026-09-28 | Nuit | J-2
|  | Mise disposition du fichier Harry Energy |  | 2026-09-28 | Nuit | J-2
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-09-29 | Matin | J-1
| Fermeture automatique des commandes liées aux factures intra groupe CITY du mois |  |  | 2026-09-29 | Matin | J-1
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-09-29 | Matin | J-1
| Refacturation intra-groupe Troisième traitement |  |  | 2026-09-29 | Nuit | J-1
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Matin | J
FERMETURE DE L'APPLICATION - CLOTURE PROVISOIRE GL - DEFINITIVES : AP - AR - PO |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Nuit | J
| Refacturation intra-groupe (dernier passage) |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Nuit | J
| Calcul des CAP fournisseurs et incorporation des écritures |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Nuit | J
| Calcul des CAP spécifiques aux contrats de sous traitance et incorporation des écritures |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Nuit | J
| Calcul et écriture des TEC et PCA (codes R) travaux en cours - produits constatés d'avance |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Nuit | J
| Calcul et écriture des charges d'avance sur sinistres |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Nuit | J
| Equilibrage comptable par centre de gestion |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Nuit | J
|  | Mise à disposition des états de REFAC au format PDF sur le drive pour les régions |  | 2026-10-01 | Matin | J+1
|  | Mise à disposition des états de TVA (AP, AR) sur le drive pour les régions |  | 2026-10-01 | Matin | J+1
|  | Mise à disposition des états CAP PO et CAP SSTR sur le drive pour les régions |  | 2026-10-01 | Matin | J+1
| Imputation (posting) des écritures GL saisies dans la matinée |  |  | 2026-10-01 | 13H | J+1
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-10-01 | Nuit | J+1
| Extourne des écritures de TEC et PCA travaux en cours - produits constatés d'avance |  |  | 2026-10-01 | Nuit | J+1
| Extourne des écritures de charges d'avance sur sinistres |  |  | 2026-10-01 | Nuit | J+1
| Imputation (posting) des écritures GL saisies dans la matinée |  |  | 2026-10-02 | 13H | J+2
CLOTURE DEFINITIVE DE GL |  |  |  | 2026-10-02 | Nuit | J+2
| Equilibrage comptable par centre de gestion |  |  | 2026-10-02 | Nuit | J+2
| Alimentation de la Garantie Totale |  |  | 2026-10-02 | Nuit | J+2
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-10-02 | Nuit | J+2
|  | Mise à disposition des états de TVA (GL) sur le drive pour les régions |  | 2026-10-05 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition des flux et soldes |  | 2026-10-05 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition de l'état de contrôle des retraitements IFRS |  | 2026-10-05 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition du fichier d'alimentation de Magnitude sur le drive pour les régions |  | 2026-10-05 | Matin | J+3
|  | Mise à disposition des Balances Clients et Fournisseurs au 30/09 sur le drive pour les régions |  | 2026-10-05 | Matin | J+3
Campagne Fournisseurs Virements NDF Employé |  |  |  | 2026-10-05 | Nuit | J+3
Campagne Fournisseurs Virements Tiers Express |  |  |  | 2026-10-05 | Nuit | J+3
| Traitement de Surtaxe Communale |  |  | 2026-10-08 | Nuit | J+6
|  | Mise à disposition des états de surtaxe communale sur le drive pour les régions |  | 2026-10-09 | Matin | J+7
| Incorporation des écritures à contrepassation sur mois suivant (2ème vendredi de chaque mois) |  |  | 2026-10-09 | Nuit
|  | Mise à disposition des échéanciers provisoires GROUPE sur vos clés régions |  | 2026-10-14 | Matin | J+10
Validation de l'échéancier GROUPE + Envoi des ordres de virements à CDPG + Envoi des avis de virements par mail aux Frs |  |  |  | 2026-10-14 | Soir | J+10
| PO Fermeture automatique des commandes (15 du mois) |  |  | 2026-10-15 | Nuit
|  | Mise à disposition des commandes fermées dans le drive pour les régions |  | 2026-10-16 | Matin
|  | Envoi du mail de confirmation des virements fournisseurs GROUPE |  | 2026-10-15 | Matin | J+11
| Incorporation des encaissements suite à échéancier Groupe |  |  | 2026-10-15 | Nuit | J+11
|  | Envoi par mail des encaissements partiellement lettrés suite passage Intra Groupe |  | 2026-10-16 | Matin | J+12